## CAPA
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | Nº: | LD-5290.00-22212-91A-CZ6-002
|  | CLIENTE: | REFINO, GÁS E ENERGIA |  |  |  |  | FOLHA: | 1 de 2
|  | PROGRAMA: | REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST |  |  |  |  | -
|  | ÁREA: | UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO (U22) |  |  |  |  | -
- |  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  |  | SRGE/SI-IV/RNEST
INTERNA
RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CONSÓRCIO CONSAG - UCR |  |  |  | THIAGO D´ALMEIDA LINS SOARES
Nº CONTRATO: |  |  |  | REG. CREA Nº: |  |  | CÓD. DOCUMENTO INTERNO:
5900.0130869.25.2 |  |  |  | PE 032358 |  |  | RUCR-LDC-COS-EX-GERA-COM-PT-0002
INDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL
REV. 0
DATA |  | 2025-10-15
EXECUÇÃO |  | LEIDIANA HOLANDA
VERIFICAÇÃO |  | FABIO ANTUNES
APROVAÇÃO |  | MUCIO CESAR
DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M
Note on D4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Corrigir conforme N-0381 : UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO (U22) Responder: Atendido

## N-1710
|  | LISTA DE DOCUMENTOS | [12 empty] | REV.: | 0
|  | ÁREA: | UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO - UCR - U22 | [11 empty] | Fl.
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS - COMISSIONAMENTO
DADOS DOS DOCUMENTOS | [11 empty] | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO N-1710 | REVISÃO | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | N1710 | ISO 9001 | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | TAXONOMIA/CONSAG
1 | CR-5290.00-22212-970-CZ6-001 | 0 | CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO ORGANIZADO POR SOPS E SSOPS | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-CRO-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
2 | CR-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | EAP de COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-26 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0284-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-EAP-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
3 | DE-5290.00-22212-970-CZ6-001 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
4 | DE-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
5 | DE-5290.00-22321-970-CZ6-001 | 0 | FLUXOGRAMA MARCADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-26 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0811-2025-eGRDT-COM | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
6 | DE-5290.00-22321-970-CZ6-002 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0004
7 | DE-5290.00-22323-970-CZ6-001 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0005
8 | DE-5290.00-22323-970-CZ6-002 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0006
9 | DE-5290.00-22000-970-CZ6-001 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0811-2025-eGRDT-COM | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0007
10 | DE-5290.00-22000-970-CZ6-002 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-DES-CSG-EX-GERA-COM-PT-0008
11 | DE-5290.00-22212-970-CZ6-001 | 0 | ORGANOGRAMA DO COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | CANCELADO |  | 2025-10-16 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0425-2025-eGRDT | CANCELADO |  |  | CANCELADO | SUBSTITUIDO POR 'RL-5290.00-22212-970-CZ6-003 | RUCR-ORG-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
12 | RL-5290.00-22212-970-CZ6-003 | 0 | ORGANOGRAMA DO COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-25 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0252-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-ORG-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
13 | LD-5290.00-22212-970-CZ6-001 | B | LISTA DE DOCUMENTOS DO COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | CANCELADO |  | 2025-10-16 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0425-2025-eGRDT | CANCELADO |  |  | CANCELADO | SUBSTITUIDO POR 'LD-5290.00-22212-91A-CZ6-002 | RUCR-LDC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
14 | LD-5290.00-22212-91A-CZ6-002 | A | LISTA DE DOCUMENTOS DO COMISSIONAMENTO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-03 | 91A-Documentação |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0842-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-LDC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
15 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-001 | 0 | LISTA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (APLICADOS AO COMISSIONAMENTO) | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-LDC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
16 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | LISTA DE MALHAS DE AUTOMAÇÃO | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
17 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-003 | B | LISTA DE EQUIPAMENTOS TESTE DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA (TAF) | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-30 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-1138-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
18 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-004 | A | LISTA DE SISTEMAS (SOPS) E SUBSISTEMAS OPERACIONAIS (SSOPS) | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-04 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 130869-CZ6-PGV-G-0844-2025-eGRDT | RECUSADO |  | 2025-12-15 |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
19 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-005 | A | LISTA DE ITENS COMISSIONÁVEIS; | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-28 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0823-2025-eGRDT | RECUSADO |  | 2025-12-23 | EM WORKFLOW |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0004
20 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-006 | 0 | LISTA DE MALHAS DE TUBULAÇÃO | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0837-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0005
21 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-007 | 0 | LISTA DE MALHAS DE ELETRICIDADE | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0848-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0006
22 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-008 | 0 | LISTA DE MALHAS DE INSTRUMENTAÇÃO | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0837-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0007
23 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-009 | 0 | LISTA DE MALHAS DE TELECOMUNICAÇÕES | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-27 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0820-2025-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0008
24 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-010 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ENQUADRADOS NR-10 | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-01 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0826-2025-Egrdt | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0009
25 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-011 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ENQUADRADOS NR-13 | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-26 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0811-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0010
26 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-012 | 0 | LISTA DE EQUIPAMENTOS, INSTALADOS EM ÁREA CLASSIFICADA | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-26 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0811-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0011
27 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-013 | A | LISTAS DE CONSUMÍVEIS | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-18 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0837-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0012
28 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-014 | 0 | LISTA DE SOBRESSALENTES SUGERIDOS PARA COMISSIONAMENTO | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-28 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0825-2025-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0013
29 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-015 | 0 | LISTA DE SOBRESSALENTES SUGERIDOS PARA 2 ANOS DE OPERAÇÃO | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-28 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0825-2025-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0014
30 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-016 | 0 | LISTA DE FERRAMENTAS ESPECIAIS; | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-04 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0848-2025-eGRDT-COM | RECUSADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0015
31 | LI-5290.00-22212-970-CZ6-017 | A | LISTA DE "SOFTWARES, LICENÇAS E HARD KEYS" | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-04 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0850-2025-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-LIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0016
32 | MA-5290.00-22212-970-CZ6-001 | B | MANUAL DO COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-22 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0477-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-MAN-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
33 | MA-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | MANUAL DE OPERAÇÃO | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-MAN-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
34 | MA-5290.00-22212-970-CZ6-003 | 0 | MANUAL DE MANUTENÇÃO | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-MAN-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
35 | PR-5290.00-22212-800-CZ6-001 | C | CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS | MANUAL | INSTRUMENTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-07 | 800 - Intrumentação e Automação |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0015-2026-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
36 | PR-5290.00-22212-800-CZ6-002 | 0 | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | PACOTE 3 | INSTRUMENTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 800 - Intrumentação e Automação |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0007
37 | PR-5290.00-22212-800-CZ6-004 | A | CALIBRAÇÃO DE VÁLVULAS PSV E VAPV |  | INSTRUMENTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-03 | 800 - Instrumentação e Automação |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0629-2025-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0048
38 | PR-5290.00-22212-800-CZ6-005 | 0 | RESERVADO |  | INSTRUMENTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 800 - Intrumentação e Automação |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0052
39 | PR-5290.00-22212-918-CZ6-001 | 0 | PLANO DE COMUNICAÇÃO | MANUAL | COMUNICAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-12 | 918 - Comunicação |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0085-2025-eGRDT | RECUSADO |  |  | RECUSADO |  | -
40 | PR-5290.00-22212-978- CZ6-001 | A | RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | PACOTE 2 | SUPRIMENTOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-12 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | - | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | -
41 | PR-5290.00-22212-978- CZ6-003 | 0 | INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS | PACOTE 2 | SUPRIMENTOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-23 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | - | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | -
42 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | PREPARAÇÃO PARA PARTIDA DE EQUIPAMENTOS E SUBSISTEMAS; | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970- Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0008
43 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-003 | 0 | PRÉ-OPERAÇÃO | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0009
44 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-004 | 0 | REDE DE PRECEDÊNCIA DE PARTIDA DETALHADA AO NÍVEL DE SSOPS | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-20 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-1057-2025-eGRDT-COM | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0010
45 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-014 | D | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO COMISSIONAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-26 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0802-2025-Egrdt | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
46 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-015 | 0 | PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  |  | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0011
47 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-016 | A | PLANO DE TREINAMENTOS DOS OPERADORES E MANTENEDORES DO ATIVO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-27 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0818-2025-Egrdt | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0012
48 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-017 | 0 | PLANO DE TESTES E LIMPEZA DE TUBULAÇÕES | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0013
49 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-018 | A | INSPEÇÕES DE COMPLETAÇÃO MECÂNICA | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 970 - Comissionamento, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0071-2026-Egrdt | RECUSADO |  | 2026-02-13 |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0014
50 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-019 | 0 | PROCEDIMENTO INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A NORMAS REGULAMENTADORAS | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0015
51 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-020 | A | PLANO DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DA CONTRATADA | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-06 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0093-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0016
52 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-021 | A | PLANO DE MOBILIZAÇÃO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-06 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0096-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0017
53 | PR-5290.00-22212-98F-CZ6-001 | 0 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO | COMISSIONAMENTO | SMS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-16 | 918 - Procedimento de QSMS (Qualidade , Segurança, Meio Ambiente e Saúde) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0107-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | -
54 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-022 | 0 | PROCEDIMENTO DE TORQUEAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0018
55 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-023 | E | PLANO DE GESTÃO DE PENDÊNCIAS | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-03 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0838-2025-Egrdt | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0004
56 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-024 | 0 | PLANO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0019
57 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-025 | C | ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NR-13/ SPIE | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-04 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0536-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0020
58 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-026 | A | INSPEÇÃO NR-10 | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-06 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0139-2025-eGRDT | RECUSADO |  |  | RECUSADO |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0021
59 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-027 | 0 | PLANO DE EXECUÇÃO DOS TAPS | PACOTE 1 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0022
60 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-028 | B | TESTES E LIMPEZA DE TUBULAÇÕES | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-30 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0424-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0023
61 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-032 | 0 | PROCEDIMENTO DE HIBERNAÇÃO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0040
62 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-099 | C | CONTROLE DE ACESSO NA SUBESTAÇÃO SE-2200 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-30 | 970 - Comissionamanto, Inspeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0156-2026-eGRDT-COM | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0041
63 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-100 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0042
64 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-101 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0043
65 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-102 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0044
66 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-103 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0045
67 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-104 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0046
68 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-105 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0047
69 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-001 | C | TESTE HIDROSTÁTICO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-14 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0067-2026-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0024
70 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-002 | A | TESTES DE EQUIPAMENTOS DINÂMICO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-27 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0147-2026-Egrdt | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0025
71 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-003 | 0 | TESTES DE CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO (POTÊNCIA E CONTROLE) | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-18 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-1036-2025-eGRDT | RECUSADO |  | 2026-01-27 |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0026
72 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-004 | 0 | TESTES DE LOOP DE INSTRUMENTAÇÃO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0027
73 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-005 | 0 | TESTE DE VAZAMENTO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0028
74 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-006 | 0 | TESTES DE FUNCIONAMENTO DE MALHAS | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0029
75 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-007 | B | TESTES DE INTERTRAVAMENTO LÓGICO | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-22 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0352-2025-Egrdt | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0030
76 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-008 | 0 | TAP - TESTE DE ACEITAÇÃO E PERFORMANCE | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0031
77 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-009 | 0 | TESTES DE CONFIABILIDADE, ONDE FOR APLICÁVEL | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0032
78 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-010 | B | TESTES, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE DE VÁLVULAS NO CANTEIRO | PACOTE 2 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-30 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0388-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | EM WORKFLOW |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0033
79 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-011 | C | TESTES DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-03 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0160-2026-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0034
80 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-012 | D | TESTES FUNCIONAIS ELÉTRICO | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-26 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0800-2025-Egrdt | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0035
81 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-013 | B | TESTES DE MALHAS | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-04 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-844-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | RECUSADO |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0036
82 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-014 | 0 | TESTES DE FUNCIONAMENTO (COM ENERGIA E FLUIDOS OPERACIONAIS); | PACOTE 4 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0037
83 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-015 | D | TESTE DE MOTOR ELÉTRICO | PACOTE 3 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-27 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0818-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  | RECUSADO |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
84 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-045 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0049
85 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-046 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0050
86 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-047 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0051
87 | PR-5290.00-22212-978-CZ6-011 | D | PRESERVAÇÃO | PACOTE 2 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0071-2026-Egrdt | RECUSADO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0006
88 | PR-5290.00-22212-978-CZ6-012 | D | PRESERVAÇÃO DE ITENS NÃO COMISSIONÁVEIS | PACOTE 2 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-30 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0156-2026-eGRDT-COM | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0005
89 | PR-5290.00-22212-978-CZ6-013 | C | PRESERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE AÇO INOXIDÁVEL. | PACOTE 2 | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-18 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-1036-2025-eGRDT | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0038
90 | PR-5290.00-22212-98K-CZ6-001 | C | CONTROLE DE ENERGIA PERIGOSA (LIBRA) | MANUAL | SMS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-30 | 98K - Bloqueio de Energias |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0156-2026-Egrdt | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-PEX-CSG-EX-GERA-COM-PT-0039
91 | ET-5290.00-22212-970-CZ6-001 | 0 | RESERVADO |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [5 empty] | EM ELABORAÇÃO
92 | RL-5290.00-22212-970-CZ6-001 | A | HISTOGRAMA DE PESSOAL | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-23 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0061-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-HIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
93 | RL-5290.00-22212-970-CZ6-002 | 0 | HISTOGRAMA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | MANUAL | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-HIS-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
94 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-001 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL SETEMBRO/2025 18/08/2025 Á 21/09/2025 | - | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA INFORMAÇÃO |  | 2025-09-25 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0255-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | PARA INFORMAÇÃO |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0001
95 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-002 | B | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL OUTUBRO/2025 22/09/2025 Á 19/10/2025 | - | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-30 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0489-2025-eGRDT | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0002
96 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-003 | A | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2025 20/10/2025 Á 16/11/2025 | - | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-27 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0811-2025-eGRDT-COM | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0003
97 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-004 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2025 17/11/2025 Á 14/12/2025 | - | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-22 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-1094-2025-eGRDT-COM | ENC P/ APROVAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0004
98 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-005 | A | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JANEIRO/2026 15/12/2025 Á 18/01/2026 | - | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-29 | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  | 0130869-CZ6-PGV-G-0152-2026-eGRDT | APROVADO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0005
99 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-006 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2026 19/01/2026 Á 15/02/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0006
100 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-007 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MARÇO/2026 16/02/2026 Á 15/03/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0007
101 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-008 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL ABRIL/2026 16/03/2026 Á 19/04/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0008
102 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-009 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MAIO/2026 20/04/2026 Á 17/05/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0009
103 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-010 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JUNHO/2026 18/05/2026 Á 14/06/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0010
104 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-011 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JULHO/2026 15/06/2026 Á 19/07/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0011
105 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-012 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL AGOSTO/2026 20/07/2026 Á 16/08/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0012
106 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-013 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL SETEMBRO/2026 17/08/2026 Á 20/09/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0013
107 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-014 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL OUTUBRO/2026 21/09/2026 Á 18/10/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0014
108 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-015 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2026 19/10/2026 Á 15/11/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0015
109 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-016 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2026 16/11/2026 Á 13/12/2026 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0016
110 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-017 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JANEIRO/2027 14/12/2026 Á 17/01/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0017
111 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-018 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2027 18/01/2027 Á 14/02/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0018
112 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-019 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MARÇO/2027 15/02/2027 Á 14/03/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0019
113 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-020 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL ABRIL/2027 15/03/2027 Á 18/04/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0020
114 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-021 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MAIO/2027 19/04/2027 Á 16/05/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0021
115 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-022 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JUNHO/2027 17/05/2027 Á 20/06/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0022
116 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-023 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JULHO/2027 15/06/2027 Á 19/07/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0023
117 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-024 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL AGOSTO/2027 19/07/2027 Á 15/08/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0024
118 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-025 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL SETEMBRO/2027 16/08/2027 Á 19/09/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0025
119 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-026 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL OUTUBRO/2027 20/09/2027 Á 17/10/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0026
120 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-027 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2027 18/10/2027 Á 21/11/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0027
121 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-028 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2027 22/11/2027 Á 19/12/2027 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0028
122 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-029 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JANEIRO/2028 20/12/2027 Á 16/01/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0029
123 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-030 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2028 17/01/2028 Á 20/02/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0030
124 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-031 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MARÇO/2028 21/02/2028 Á 19/03/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0031
125 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-032 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL ABRIL/2028 20/03/2028 Á 16/04/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0032
126 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-033 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL MAIO/2028 17/04/2028 Á 21/05/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0033
127 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-034 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JUNHO/2028 22/05/2028 Á 18/06/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0034
128 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-035 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JULHO/2028 19/06/2028 Á 16/07/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0035
130 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-036 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL AGOSTO/2028 17/07/2028 Á 20/08/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0036
131 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-037 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL SETEMBRO/2028 21/08/2028 Á 17/09/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0037
132 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-038 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL OUTUBRO/2028 18/09/2028 Á 15/10/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0038
133 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-039 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL NOVEMBRO/2028 16/10/2028 Á 19/11/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0039
134 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-040 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL DEZEMBRO/2028 20/11/2028 Á 17/12/2028 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0040
135 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-041 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL JANEIRO/2029 18/12/2028 Á 21/01/2029 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0041
136 | RL-5290.00-22212-978-CZ6-042 | 0 | RELATÓRIO DE PRESERVAÇÃO MENSAL FEVEREIRO/2029 22/01/2029 Á 18/02/2029 |  | COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 978 - Recebimento, Armazenamento, Preservação e Condicionamento |  |  | EM ELABORAÇÃO |  |  |  |  | RUCR-RTC-CSG-EX-GERA-COM-PT-0042
137 | PR-5290.00-22212-970-CZ6-052 | B | INSPEÇÃO DE ELÉTRICA ETF |  | IMPLANTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-09-19 | 970 - Comissionamanto, Ispeções e Teste |  | - | APROVADO |  |  | SEM COMENTÁRIO |  | -
138 | PR-5290.00-22212-974-CZ6-023 | B | TESTE DE CABOS DE INSTRUMENTOS |  | IMPLANTAÇÃO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-06 | 974 - Testes (de Fabrica, de Certificação, Funcionais e de Performace) |  | - | APROVADO |  |  | SEM COM ENTÁRIO |  | -
139
Note on Q4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on O5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on P5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO
Note on N23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 18/12/2025 15:29:40:000 1.SOP 0027-0050-0016 faltando item 0027-0050-0016-002 2. SOP 0022-0011-0004 corrigir SSOP que está 0021-0011-0004-001
Note on N24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 09/12/2025 09:34:50:000 Reprovar, lista incompleta.
Note on N35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 16/12/2025 14:27:16:000 Reprovado, aguardando lista de ferramentas especiais.
Note on N54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 30/01/2026 11:38:48:000 No item 4.12 remover testes relacionados a tubing e inserir testes relacionados a poço termométrico.
Note on N76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 13/01/2026 16:31:25:000 Na página 5 ajustar veiase para veias e. Na página 5 ajustar eisolada para e isolada. No item 4.3 recomendo substituir o título APARELHAGEM para Equipamentos de teste ou similar a este título. Citar os equipamentos multímetro, megôhmetro, hipot, termo-higrômetro. Item 4.4.2 verificar anexo XIX- relação de documentos legislação, normas, padrões, critérios quanto a tabela de ensaios de cabos. Não percebi a citação de EPIs específicos como luva de alta isolação, EPC bastão, detector de tensão etc. Não percebi a citação de testes de cabos unipolares. Não percebi a tabela com correção de coeficiente por °C. No anexo I não percebi a temperatura e umidade relativa do ar. Detalhar o passo a passo dos testes com megôhmetro e hipot. Exemplo: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO ENTRE CONDUTORES E TERRA O executante conectará o cabo do megôhmetro "linha" em "R", "S" ou "T", o cabo "terra" (E) a terra (com blindagem aterrada) e o cabo "guard" nas fases restantes jumpeados. O executante acionará o megôhmetro e tomará leitura por tempo mínimo de 1 minuto, após-cada testes proceder com descarregamento para terra da energia residual do equipamento (megôhmetro).
Note on N92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Recusado DJUQ - ALEX FERNANDES 27/01/2026 09:00:04:000 Especificar nos itens de paineis, motores, transformadores a quantidade de VCI a ser instalados no local em m³, ou seja, conforme especificação do produto em relação ao FDS bem como relação da sua substituição e validade conforme fabricante.

## ET-5290.00.22000-912-1LV-001
|  | LISTA DE DOCUMENTOS | [5 empty] | LD-5290.00-22212-950-CZ6-001 |  |  |  |  | REV.: | 0
|  | ÁREA: | UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO - UCR - U22 | [9 empty] | Fl.
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
DADOS DOS DOCUMENTOS | [9 empty] | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO ET-5290.00.22000-912-1LV-001 | REVISÃO | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | TAXONOMIA/CONSAG
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.2.2_EST_RIPBE_V-27005 | 0 | Relatório de Inspeção de Posicionamento na Base | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0001
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.8.1_EST_RIPBE_TQ-UH-22003 | 0 | Relatório de Inspeção de Posicionamento na Base | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0002
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.4.2_EST_RIPBE_P-B-C-22002-A | 0 | Relatório de Inspeção de Posicionamento na Base | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0003
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.4.2_EST_RIPBE_P-B-C-22002-B | 0 | Relatório de Inspeção de Posicionamento na Base | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0004
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.2.2_EST_RIPBE_V-B-C-22002-A | 0 | Relatório de Inspeção de Posicionamento na Base | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0005
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.4.1_EST_PPT_P-B-C-22002-A | 0 | Relatório de Preparação para Transporte | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0006
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.4.1_EST_PPT_P-B-C-22002-B | 0 | Relatório de Preparação para Transporte | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0007
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.8.1_EST_PPT_TQ-UH-22003 | 0 | Relatório de Preparação para Transporte | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0008
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.2.1_EST_PPT_V-27005 | 0 | Relatório de Preparação para Transporte | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0009
16557 | CZ6_RNEST_U22_6.23.2.1_EST_PPT_V-B-C-22002-A | 0 | Relatório de Preparação para Transporte | U-22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | EM ELABORAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-RTC-QTM-EX-GERA-EQP-PT-0010
Note on O4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on M5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on N5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO

## LEGENDA (hidden)
DISCIPLINA | PROPÓSITO DA EMISSÃO | STATUS DA REVISÃO | STATUS DO DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO | PARA CONSTRUÇÃO | COM COMENTÁRIOS | A EMITIR
CALDEIRARIA | CONFORME CONSTRUÍDO | SEM COMENTÁRIOS | CANCELADO
CIVIL | PARA COMPRA | RECUSADO | EM ELABORAÇÃO
COMISSIONAMENTO | CONFORME COMPRADO | SEM WORKFLOW | EM FORMATAÇÃO
COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | EM REVISÃO
DUTOS | CERTIFICADO |  | FORMATADO
ELÉTRICA | CANCELADO |  | FORMATAR
ENGENHARIA |  |  | PENDENTE ANÁLISE
EQUIPAMENTOS |  |  | REVISAR
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  |  | SIGEM
MÁQUINAS |  |  | VIGENTE
MECÂNICA
MEIO AMBIENTE
MONTAGEM
PLANEJAMENTO
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
SUPRIMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
TUBULAÇÃO

## INDICADOR_DESENVOLVIMENTO (hidden)
status2
| A EMITIR | EM ELABORAÇÃO | PENDENTE ANÁLISE | Total Geral
Contagem de STATUS2 | 47 | 11 | 42 | 100

## INDICADOR_STATUS APROVAÇÃO (hidden)
STATUS | Contagem de STATUS
AGUARDANDO AVALIAÇÃO | 11
(vazio)
Total Geral | 11