## CAPA
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  | Nº: | LD-5290.00-22212-91A-CZ6-001
|  | CLIENTE: | REFINO, GÁS E ENERGIA | [5 empty] | FOLHA: | 1 DE 2
|  | PROGRAMA: | REFINARIA DO NORDESTE – ABREU E LIMA - RNEST | [5 empty] | -
|  | ÁREA: | UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO (U22) | [5 empty] | -
- |  | TÍTULO: | LISTAS DE DOCUMENTOS | [5 empty] | SRGE/SI-IV/RNEST-T2
INTERNA
RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CONSÓRCIO CONSAG - UCR |  |  |  |  | THIAGO D´ALMEIDA LINS SOARES
Nº CONTRATO: |  |  |  |  | REG. CREA Nº: |  |  | CÓD. DOCUMENTO INTERNO:
5900.0130869.25.2 |  |  |  |  | PE 032358 |  |  | RUCR-LMD-QTM-EX-GERA-GES-PT-003
INDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL ATUALIZAÇÃO DO ITEM 34 ATÉ 66
A | ATUALIZAÇÃO DO ITEM 34 ATÉ 66
B | INCLUSÃO DOS ITENS 67 E 68
C | INSERIDO NA PLANILHA NA COLUNA TÍTULO JUNTO AO CARGO, O NOME DA PESSOA E INCLUSÃO DOS ITENS 69 ATÉ 88
|  | REV. 0 |  | REV. A | REV. B |  | REV. C | REV. D |  | REV. E
DATA |  | 2025-08-25 |  | 2025-12-04 | 2025-12-23 |  | 2026-01-30
EXECUÇÃO |  | ELISANGELA ROSA |  | ELISANGELA ROSA | ELISANGELA ROSA |  | ELISANGELA ROSA
VERIFICAÇÃO |  | CARINE MAIA |  | CARINE MAIA | CARINE MAIA |  | CARINE MAIA
APROVAÇÃO |  | RONALDO SILVA |  | RONALDO SILVA | RONALDO SILVA |  | RONALDO SILVA
DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M

## ET-5290.00-22000-912-1LV-001
|  | LISTA DE DOCUMENTOS | [5 empty] | LD-5290.00-22212-91A-CZ6-001 |  |  |  |  | REV.: | C
|  | ÁREA: | UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO (U22) | [9 empty] | Fl.
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS - GESTÃO
[10 empty] | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO ET-5290.00-22000-912-1LV-001 | REVISÃO | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | TAXONOMIA/CONSAG | Nome
1 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0001 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Fabio Cortez - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0001 | FÁBIO CORTEZ
2 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0002 | 0 | Currículoo - Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Abimael Nonato - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0002 | ABIMAEL
3 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0003 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Isolamento Refratário - Givanildo Santos - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0003 | GIVANILDO
4 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0004 | C | Currículo - Qualidade - Inspetor de Equipamentos - José Rogério - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0004 | JOSÉ ROGÉRIO |  | José Rogério
5 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0005 | 0 | Currículo- Qualidade - Técnico de Documentação - Wellerson Moreria - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0005 | WELLERSOM
6 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0006 | A | Currículo - Qualidade - Inspetor Dimensional - Nivaldo Ramos - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-22 | 0130869-CZ6-PGV-G-0466-2025-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0006 | NIVALDO
7 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0007 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Paulo Fernando - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | REPROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0007 | PAULO RAPOSO
8 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0001 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho - Erika Queiroz - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0001 | Erika Queiroz
9 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0002 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho - Fernando Queiroz - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0002 | Fernando Queiroz
10 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0003 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho - Cleybson Alves | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0003 | Cleybson Alves
11 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0004 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho - Deibson Azevedo - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0332-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0004 | Deibson Azevedo
12 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-PRJ-0001 | 0 | Currículo - Projeto - Coordenador ATO - Thiago Yomaoka -UCR | U22 | RNEST UCR U-22 PROJETO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-08 | 0130869-CZ6-PGV-G-0346-2025-eGRDT-CV | REPROVADO | RNEST UCR U-22 PROJETO |  |  |  | RUCR-CUR-ENG-EX-GERA-PRJ-PT-0001 | THIAGO YAMAOKA
13 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-PRJ-0002 | 0 | Currículo - Projeto - Coordenador ATO | U22 | RNEST UCR U-22 PROJETO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 PROJETO |  |  |  | RUCR-CUR-ENG-EX-GERA-PRJ-PT-0002
14 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0008 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Pintura - Wyana Verbena - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-14 | 0130869-CZ6-PGV-G-0386-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0008 | WYANA
15 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0009 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Bruno Ferraz- UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 24/10.2025 | 0130869-CZ6-PGV-G-0484-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0009 | BRUNO FERRAZ | Currículo carregado errado
16 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0010 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de END - Joselio Luis - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-14 | 0130869-CZ6-PGV-G-0386-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0010 | JOSELIO
17 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0011 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de END - Luiz Carlos - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-14 | 0130869-CZ6-PGV-G-0386-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0011 | LUIZ CARLOS
18 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0012 | A | Currículo - Qualidade - Inspetor Dimensional - Ricardo Carrilho - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0526-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0012 | RICARDO CARRILHO
19 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0013 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor Dimensional - Leandro Cadore - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0013 | Leandro Cadore
20 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0014 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor Dimensional | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0014
21 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0015 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor Isolamento Térmico | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0015
22 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0016 | 0 | Currículo - Qualidade - Supervisor de Qualidade - Renaldo dos Santos - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-17 | 0130869-CZ6-PGV-G-0433-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0016 | RENALDO DOS SANTOS
23 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0017 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Pintura - Williams Sousa - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-17 | 0130869-CZ6-PGV-G-0642-2025-eGRD-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0017 | WILLIANS
24 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0018 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de END - Paulo Roberto - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0018 | Paulo Roberto
25 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0019 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Celso Neves - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0500-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0019 | Celso
26 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0020 | B | Currículo - Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Ronald Duarte - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0506-2025-eGRDT-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0020 | Rinald Duarte |  | Rainald
27 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0021 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Anderson Assunção - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0500-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0021 | Anderson
28 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0005 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0005
29 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0006 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0006
30 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0007 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Segurança do Trabalho | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-SST-PT-0007
31 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0022 | A | Currículo - Qualidade - Coordenador de Controle da Qualidade - Caio Emanuel - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-22 | 0130869-CZ6-PGV-G-0466-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0022 | Caio Emanuel
32 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SMS-0008 | 0 | Currículo - SMS - Técnico de Meio Ambiente | U22 | RNEST UCR U-22 SMS/MEIO AMBIENTE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 SMS/MEIO AMBIENTE |  |  |  | RUCR-CUR-SMS-EX-GERA-AMB-PT-0001
33 | LD-5290.00-22212-91A-CZ6-001 | B | Lista de documentos - Currículos | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-23 | 0130869-CZ6-PGV-G-1127-2025-eGRDT-CV | APROVADO C/ COMENT | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-LMD-QTM-EX-GERA-GES-PT-003
34 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0001 | A | Currículo - Comissionamento - Supervisor de Comissionamento - Thiago Salles - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0500-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  | RECUSADO |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0001 | THIAGO
35 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0002 | 0 | Currículo - Comissionamento - Supervisor de Comissionamento | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  |  |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0002
36 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0003 | 0 | Currículo - Comissionamento - Supervisor de Comissionamento | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  |  |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0003
37 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0004 | 0 | Currículo - Comissionamento - Supervisor de Comissionamento | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  |  |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0004
38 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0005 | 0 | Currículo - Comissionamento - Supervisor de Comissionamento | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  |  |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0005
39 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-CTO-0006 | 0 | Currículo - Comissionamento - Coordenador de Comissionamento - Edson Delecroide - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-13 | 0130869-CZ6-PGV-G-0350-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO |  | APROVADO |  | RUCR-CUR-COS-EX-GERA-COM-PT-0006 | EDSON DELACRÓIDE
40 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0023 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de END | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0023
41 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0024 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de END | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0024
42 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0001 | A | Currículo- Qualidade - Supervisor de Instrumentação - Jansen Jaques - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0001 | JANSEN
43 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0002 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Milena Santos - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0002 | MILENA
44 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0003 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Thomaz Emerson - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-21 | 0130869-CZ6-PGV-G-0449-2025-Egrdt-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0003 | THOMAZ
45 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0004 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Renato Ferraz - ER FLOW | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0165-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0004
46 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0005 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0005
47 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0006 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  | PARA APROVAÇÃO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0006
48 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0025 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Adriano Neves - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-10-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0500-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0025 | Adriano
49 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0026 | A | Currículo - Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Tulio Cesar - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-18 | 0130869-CZ6-PGV-G-1034-2025-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0026 | Tulio | TULIO
50 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0007 | B | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Alex Rodolfo - Erflow | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-12 | 0130869-CZ6-PGV-G-0046-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0007 | erflow-Alex
51 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0008 | B | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Allyson Rodolfo - Erflow | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-12 | 0130869-CZ6-PGV-G-0046-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0008 | erflow-Allyson
52 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0009 | B | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Kaique Júlio - Erflow | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-12 | 0130869-CZ6-PGV-G-0046-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0009 | erflow-Kaique
53 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0027 | 0 | Currículo - Qualidade - Coordenador de Inspeção - Caio Emanuel - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0528-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0027 | Caio Emanuel | CAIO
54 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0028 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Henrique Araujo - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-17 | 0130869-CZ6-PGV-G-0642-2025-eGRD-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0028 | Henrique Araujo
55 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0029 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Itamar Felix - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-23 | 0130869-CZ6-PGV-G-0121-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0029
56 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0030 | 0 | Currículo - Qualidade - Coordenador de Inspeção - Eric Djair - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0528-2025-eGRDT-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0030 | Eric Djair
57 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0031 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Marcus Vinicius - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-22 | 0130869-CZ6-PGV-G-0112-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0031 | MARCUS VINICIUS
58 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0010 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Daniel Masaque - Emerson | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 0130869-CZ6-PGV-G-0084-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0010 | EMERSON
59 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0011 | 0 | Currículo- Qualidade - Supervisor de Instrumentação | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0011 | futura
60 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-PRJ-0003 | 0 | Currículo - Projeto - Líder de Segurança - Bruno Ferraz - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 PROJETO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-11-17 | 0130869-CZ6-PGV-G-0637-2025-eGRD-CV | APROVADO | RNEST UCR U-22 PROJETO |  |  |  | RUCR-CUR-ENG-EX-GERA-PRJ-PT-0003 | BRUNO FERRAZ
61 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0012 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Fábio Bernardes - Emerson | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 0130869-CZ6-PGV-G-0084-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0012 | EMERSON
62 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0013 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Giovane Sampaio - Emerson | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 0130869-CZ6-PGV-G-0084-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0013 | EMERSON
63 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-INS-0014 | 0 | Currículo- Qualidade - Instrumentista de Calibração - Rodrigo da Rocha - Emerson | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-19 | 0130869-CZ6-PGV-G-0084-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-INS--PT-0014 | EMERSON
64 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SIS-0001 | 0 | Currículo- Administrativo - Analista de Sistemas - Jefferson Lovis - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-05 | 0130869-CZ6-PGV-G-0855-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS |  |  |  | RUCR-CUR-ADM-EX-GERA-ADM-0001 | Jefferson Lovis
65 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-SIS-0002 | 0 | Currículo- Administrativo - Analista de Sistemas - Carlos Alberto - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-05 | 0130869-CZ6-PGV-G-0855-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS |  |  |  | RUCR-CUR-ADM-EX-GERA-ADM-0002 | CARLOS ALBERTO
66 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0032 | A | Currículo - Qualidade - Inspetor de Isolamento Refratário - Jefferson Costa - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-23 | 0130869-CZ6-PGV-G-1128-2025-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0032 | JEFFERSON DA COSTA |  |  | JEFFERSON
67 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0033 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Honorato Fernandes - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-15 | 0130869-CZ6-PGV-G-0955-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0033 | Honorato
68 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0034 | 0 | Currículo - Qualidade - Coordenador de Inspeção - Ewerton Vieira - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2025-12-15 | 0130869-CZ6-PGV-G-0955-2025-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0034 | EWTON
69 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0035 | B | Currículo- Qualidade - Inspetor de END - Florisvaldo Fiuza - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-04 | 0130869-CZ6-PGV-G-0172-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0035 | NEW ROPE - Florisvaldo
70 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0036 | A | Currículo- Qualidade - Inspetor de END - Lucas Costa - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-26 | 0130869-CZ6-PGV-G-0135-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0036 | NEW ROPE - Lucas
71 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0037 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Werbeson Mariano - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-16 | 0130869-CZ6-PGV-G-0073-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0037 | NEW ROPE - Werbeson
72 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0038 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Markis Simões - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-16 | 0130869-CZ6-PGV-G-0073-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0038 | NEW ROPE - Markis
73 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0039 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Eduardo Silva - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-16 | 0130869-CZ6-PGV-G-0073-2026-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0039 | NEW ROPE - Eduardo
74 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0040 | A | Currículo- Qualidade - Inspetor de Equipamentos - Ivanildo Ferreira - Spare Tec | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0166-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0040 | SPARE TEC - Ivanildo
75 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0041 | 0 | Currículo- Qualidade - Inspetor de Pintura-Antônio Fernando - Spare Tec | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-16 | 0130869-CZ6-PGV-G-0073-2026-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 QUALIDADE |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0041 | SPARE TEC - Antônio
76 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-TUB-0001 | 0 | Currículo - Tubulação - Coordenador de Tubulação - Patrick Ranzan | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/TUBULACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-26 | 0130869-CZ6-PGV-G-0122-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/TUBULACAO |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-TUB-PT-0001
77 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-MEC-0001 | 0 | Currículo - Mecânica - Coordenador de ETF - Franklin Lima | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-26 | 0130869-CZ6-PGV-G-0122-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-MEC-PT-0001
78 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-MEC-0002 | 0 | Currículo - Mecânica - Coordenador de Construção e Montagem -Bruno Gomes-UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-26 | 0130869-CZ6-PGV-G-0122-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-MEC-PT-0002
79 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-MEC-0003 | 0 | Currículo - Tubulação - Coordenador de Isolamento e Pintura - Thiago Medeiros-UCR | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-26 | 0130869-CZ6-PGV-G-0122-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-PRD-EX-GERA-MEC-PT-0003
80 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0042 | 0 | Currículo- Qualidade - Técnico de Documentação - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0042
81 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0043 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de END - Herval Dias - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-04 | 0130869-CZ6-PGV-G-0172-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0043
82 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0044 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de END - José Alan - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-04 | 0130869-CZ6-PGV-G-0172-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0044
83 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0045 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de END - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0045
84 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0046 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0046
85 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0047 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Paulo Henrique - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-01-28 | 0130869-CZ6-PGV-G-0149-2026-eGRDT | APROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0047
86 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0048 | A | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Leonildo José - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0163-2026-eGRDT | REPROVADO | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0048
87 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0049 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem - Gilcimar Souza - New Rope | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-04 | 0130869-CZ6-PGV-G-0172-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0049
88 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0050 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação - Marcelo Ratto - UCR | U22 | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO |  | 2026-02-03 | 0130869-CZ6-PGV-G-0165-2026-eGRDT | ENC P/APROV | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL |  |  |  | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0050 | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0051
89 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0051 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Soldagem | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [8 empty] | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0051
90 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0052 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Radiografia | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [8 empty] | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0052
91 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0053 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de Elétrica e Instrumentação | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [8 empty] | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0053 | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0054
92 | 5900.0130869.25.2-CZ6-CV-QUA-0054 | 0 | Currículo - Qualidade - Inspetor de END | U22 | RNEST UCR U-22 C&M/TUBULACAO | EMISSÃO | PARA CONSTRUÇÃO | [8 empty] | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0054 | RUCR-CUR-QTM-EX-GERA-QUA-PT-0054
Note on O4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on M5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on N5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO
Note on L38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Status: Com Comentários G8DY - CARLOS ALBERTO AMARA 07/01/2026 14:27:22:000 APROVADO com comentários: Recomenda-se como boa prática, inserir na planilha na coluna título junto ao cargo, o nome da pessoa, por quesão de rastreabilidade.

## ET-5290.00.22000-912-1LV-001 (hidden)
|  | LISTA DE DOCUMENTOS | [5 empty] | LD-5290.00-22111-950-C1N-001 |  |  |  |  | REV.: | 0
|  | ÁREA: | UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA - U-12 | [9 empty] | Fl.
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
DADOS DOS DOCUMENTOS | [9 empty] | EMISSÃO | DESENVOLVIMENTO |  |  | ACOMPANHAMENTO
ITEM | DOCUMENTO ET-5290.00.22000-912-1LV-001 | REVISÃO | TÍTULO | UNIDADE/ ÁREA | DISCIPLINA | ESCOPO | PROPÓSITO DE EMISSÃO | DATA PREVISTA DE EMISSÃO | DATA EFETIVA DE EMISSÃO | GRDT | STATUS | QUEM? | PRAZO | STATUS SIGEM | OBSERVAÇÕES | TAXONOMIA/CONSAG
Note on O4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COM COMENTÁRIOS SEM COMENTÁRIOS RECUSADO PARA CONSTRUÇÃO
Note on M5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SETOR RESPONSÁVEL
Note on N5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ANTIGA DATA DE CONCLUSSÃO

## Planilha1
WORKFLOW | WORKFLOW | WORKFLOW
RNEST UDA U-12 C&M/GERAL | RNEST UCR U-22 C&M/GERAL | RNEST UHDTD U-32 C&M/GERAL
RNEST UDA U-12 C&M/ADM CONTRATUAL | RNEST UCR U-22 C&M/ADM CONTRATUAL | RNEST UHDTD U-32 C&M/ADM CONTRATUAL
RNEST UDA U-12 C&M/ELETRICA | RNEST UCR U-22 C&M/ELETRICA | RNEST UHDTD U-32 C&M/ELETRICA
RNEST UDA U-12 C&M/INSTRUMENTACAO | RNEST UCR U-22 C&M/INSTRUMENTACAO | RNEST UHDTD U-32 C&M/INSTRUMENTACAO
RNEST UDA U-12 C&M/CIVIL | RNEST UCR U-22 C&M/CIVIL | RNEST UHDTD U-32 C&M/CIVIL
RNEST UDA U-12 C&M/TUBULACAO | RNEST UCR U-22 C&M/TUBULACAO | RNEST UHDTD U-32 C&M/TUBULACAO
RNEST UDA U-12 C&M/ESTATICOS | RNEST UCR U-22 C&M/ESTATICOS | RNEST UHDTD U-32 C&M/ESTATICOS
RNEST UDA U-12 C&M/DINAMICOS | RNEST UCR U-22 C&M/DINAMICOS | RNEST UHDTD U-32 C&M/DINAMICOS
RNEST UDA U-12 SMS/GERAL | RNEST UCR U-22 SMS/GERAL | RNEST UHDTD U-32 SMS/GERAL
RNEST UDA U-12 SMS/SEGURANCA | RNEST UCR U-22 SMS/SEGURANCA | RNEST UHDTD U-32 SMS/SEGURANCA
RNEST UDA U-12 SMS/MEIO AMBIENTE | RNEST UCR U-22 SMS/MEIO AMBIENTE | RNEST UHDTD U-32 SMS/MEIO AMBIENTE
RNEST UDA U-12 SMS/SAUDE | RNEST UCR U-22 SMS/SAUDE | RNEST UHDTD U-32 SMS/SAUDE
RNEST UDA U-12 PLANEJAMENTO | RNEST UCR U-22 PLANEJAMENTO | RNEST UHDTD U-32 PLANEJAMENTO
RNEST UDA U-12 QUALIDADE | RNEST UCR U-22 QUALIDADE | RNEST UHDTD U-32 QUALIDADE
RNEST UDA U-12 COMUNICAÇÃO E RS | RNEST UCR U-22 COMUNICAÇÃO E RS | RNEST UHDTD U-32 COMUNICAÇÃO E RS
RNEST UDA U-12 COMISSIONAMENTO | RNEST UCR U-22 COMISSIONAMENTO | RNEST UHDTD U-32 COMISSIONAMENTO
RNEST UDA U-12 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS | RNEST UCR U-22 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS | RNEST UHDTD U-32 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
RNEST UDA U-12 SUPRIMENTOS | RNEST UCR U-22 SUPRIMENTOS | RNEST UHDTD U-32 SUPRIMENTOS
RNEST UDA U-12 PROJETO | RNEST UCR U-22 PROJETO | RNEST UHDTD U-32 PROJETO

## LEGENDA (hidden)
DISCIPLINA | PROPÓSITO DA EMISSÃO | STATUS DA REVISÃO | STATUS DO DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO | PARA CONSTRUÇÃO | COM COMENTÁRIOS | A EMITIR
CALDEIRARIA | CONFORME CONSTRUÍDO | SEM COMENTÁRIOS | CANCELADO
CIVIL | PARA COMPRA | RECUSADO | EM ELABORAÇÃO
COMISSIONAMENTO | CONFORME COMPRADO | SEM WORKFLOW | EM FORMATAÇÃO
COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL | PENDENTE CERTIFICAÇÃO | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | EM REVISÃO
DUTOS | CERTIFICADO |  | FORMATADO
ELÉTRICA | CANCELADO |  | FORMATAR
ENGENHARIA |  |  | PENDENTE ANÁLISE
EQUIPAMENTOS |  |  | REVISAR
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  |  | SIGEM
MÁQUINAS |  |  | VIGENTE
MECÂNICA
MEIO AMBIENTE
MONTAGEM
PLANEJAMENTO
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
SUPRIMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
TUBULAÇÃO

## INDICADOR_DESENVOLVIMENTO (hidden)
status2
| A EMITIR | EM ELABORAÇÃO | PENDENTE ANÁLISE | Total Geral
Contagem de STATUS2 | 47 | 11 | 42 | 100

## INDICADOR_STATUS APROVAÇÃO (hidden)
STATUS | Contagem de STATUS
AGUARDANDO AVALIAÇÃO | 11
(vazio)
Total Geral | 11